## Sheet1
				Datum	15.05.2018				25.06.2018				02.07.2017				01.08.2018				06.08.2018				13.08.2018				20.08.2018				27.08.2018				03.09.2018				07.03.2017
				Stunden	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8		4	6	8
Meilensteine
	Phase	Aktivität
Wiederkehrende Arbeiten			Arbeitsjournal	Soll
				Ist
	1. Initialisierung			Soll 24h
				Ist 26h
		1.1 Aufgabenstellung und Detaillierte Projektmethode		Soll 15h
				Ist 17h
		1.2 Stories erstellen / beschreiben		Soll 4h
				Ist 4h
		1.3 Zeitplan		Soll 5h
				Ist 5h
	2. Konzeption			Soll
				Ist
		2.1 Use Cases		Soll 9h
				Ist 11h
		2.2 Aktivitätsdiagramm		Soll 9h
				Ist 13h
		2.3 Config Konzept		Soll
				Ist
		2.4 Mockups für Report		Soll
				Ist
		2.5 Proof of Concept		Soll
				Ist
	3. Realisierung			Soll
				Ist
		3.1 Webservice erstellen		Soll
				Ist
		3.2 Authentifizierung mit Token		Soll
				Ist
		3.3 IMAP-Komponente		Soll
				Ist
		3.4 Einstellungen aus Config File lesen		Soll
				Ist
		3.5 Zugangsdaten aus Secret File lesen		Soll
				Ist
		3.6 Projektseite erstellen		Soll
				Ist
		3.7 Zeitpunkt des zuletzt eingetroffenen Mails überprüfen		Soll
				Ist
		3.8 Mail-Betreff überprüfen		Soll
				Ist
	4. Einführung			Soll
				Ist
		4.1 Dokument Überarbeitung		Soll
				Ist
		4.2 Mailbox-Watcher deployen		Soll
				Ist
		4.3 Readme schreiben		Soll
				Ist
1
2
3