## Sheet1
				07.03.2017
				Kalenderwoche	21-24				25				26				27				28 – 30				31				32				33				34				35				36					4	6	8
Meilensteine
	Phase	Aktivität
Wiederkehrende Arbeiten			Arbeitsjournal	Soll
				Ist
	1. Initialisierung			Soll 24h
				Ist 26h
		1.1 Aufgabenstellung und Detaillierte Projektmethode		Soll 15h
				Ist 17h
		1.2 Stories erstellen / beschreiben		Soll 4h
				Ist 4h
		1.3 Zeitplan		Soll 5h
				Ist 5h
	2. Konzeption			Soll 47h
				Ist
		2.1 Use Cases		Soll 9h
				Ist 11h
		2.2 Aktivitätsdiagramm		Soll 9h
				Ist 13h
		2.3 Config Konzept		Soll 3h
				Ist
		2.4 Mockups für Report		Soll 8h
				Ist
		2.5 Proof of Concept		Soll 18h
				Ist
	3. Realisierung			Soll 67h
				Ist
		3.1 Webservice erstellen		Soll 5h
				Ist
		3.2 Authentifizierung mit Token		Soll 2h
				Ist
		3.3 IMAP-Komponente		Soll 8h
				Ist
		3.4 Einstellungen aus Config File lesen		Soll 8h
				Ist
		3.5 Zugangsdaten aus Secret File lesen		Soll 8h
				Ist
		3.6 Projektseite erstellen		Soll 12h
				Ist
		3.7 Zeitpunkt des zuletzt eingetroffenen Mails überprüfen		Soll 12h
				Ist
		3.8 Mail-Betreff überprüfen		Soll 12h
				Ist
	4. Einführung			Soll 21h
				Ist
		4.1 Dokument Überarbeitung		Soll 1h
				Ist
		4.2 Mailbox-Watcher deployen		Soll 18h
				Ist
		4.3 Readme schreiben		Soll 2h
				Ist
	5. Ferien			Soll 144
				Ist
		5.1 Sommerferien		Soll 144
				Ist
1
3
2